## Create Post
Module Code | Create Post
Test requirement | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ESyqwq-qk4PrLJARdIinAWjco6vnG6pD/edit#gid=665134926
Tester | Nguyễn Thị Thảo | Reviewer test case | Le Vui
|  | Ngày review | 45235
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases
37 | 3 | 0 | 0 | 40
ID | Group Name | Sub Group Name | Test Case Description | Precondition | Test Case Procedure | Test data | Expected Output | Result | Test date | Note
Create Post-1 | Kiểm tra truy cập màn hình | Kiểm tra Create Post tại màn hình New feeds |  | - Đăng nhập thành công tk Thanhcao/123456 | 1. Đang ở màn hình New feeds 2. Kiểm tra Create Post |  | 2. Có Create Post tại màn hình New feeds | Pass
Create Post-2 |  | Kiểm tra Create Post tại màn hình My page |  |  | Đang ở màn hình New feeds 1. Click button My page 2. Kiểm tra Create post trong màn hình My page |  | 2. Có Create Post tại màn hình My page | Pass
Create Post-3 |  | Kiểm tra Create Post tại màn hình Group timeline, user là thành viên |  | - Đăng nhập thành công tk Thanhcao/123456 - thanhcao là thành viên group "Hội công sở" | Đang ở màn hình New feeds 1. Click button Group, đi đến Group timeline của "Hội công sở" 2. Kiểm tra Create post trong màn hình Group timeline |  | 2. Có Create Post tại màn hình Group timeline | Pass
Create Post-4 | Kiểm tra UI | Kiểm tra số lượng Item |  | - Đăng nhập thành công tk thanhcao/123456 - Đang ở Create post màn hình Newfeeds | Kiểm tra số lượng Item |  | Hiển thị đúng như spec | Pass
Create Post-5 |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  | Hiển thị đúng theo thiết kế | Pass
Create Post-6 |  | Kiểm tra trạng thái |  |  | Kiểm tra trạng thái |  | Các item đều ở trạng thái enable | Pass
Create Post-7 |  | Kiểm tra giá trị default |  |  | Kiểm tra giá trị default |  | -Mục Status: Hiển thị giá trị Public | Pass
Create Post-8 |  | Kiểm tra giá trị combobox | Kiểm tra giá trị combox trạng thái |  | Kiểm tra giá trị combox trạng thái |  | Các giá trị trong combox status: - Public: tất cả mọi người có thể xem, kể cả không phải là friend - Friend: Chỉ những account là friend với user mới xem được post này - Only me: Chỉ duy nhất User xem được | Pass
Create Post-9 | Check Business | Kiểm tra đăng bài Post thành công | Kiểm tra đăng bài post chỉ có content | - Đăng nhập thành công tk thanhcao/123456 - Đang ở Create post màn hình Newfeeds | 1. Tạo bài post: - Nhập nội dung content: text, emoji - Chọn status 2. Click Post | Content: Hi everyone/emoji SELECT post_content FROM social_network.post as A join social_network.post_image as B on A.post_id=B.post_id join social_network.user as C on A.user_id=C.user_id join social_network.account as D on C.account_id=D.account_id where account_name = 'thanhcao'; | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list ở vị trí đầu tiên và lưu thành công vào DB với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-10 |  |  | Kiểm tra đăng bài post có content & ảnh |  | 1. Tạo bài post: - Nhập nội dung content: text, emoji - Chọn ảnh - Chọn status 2. Click Post | - Content: Hi everyone - Ảnh SELECT post_content, image FROM social_network.post as A join social_network.post_image as B on A.post_id=B.post_id join social_network.user as C on A.user_id=C.user_id join social_network.account as D on C.account_id=D.account_id where account_name = 'thanhcao'; | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list và hiển thị trong DB với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-11 |  | Kiểm tra đăng bài post từ màn hình My page |  |  | 1. Tạo bài post: - Nhập nội dung đầy đủ - Chọn status 2. Click Post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-12 |  | Kiểm tra đăng bài post từ màn hình Group Timeline |  |  | 1. Tạo bài post: - Nhập nội dung đầy đủ - Chọn status 2. Click Post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list của Group với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-13 |  | Kiểm tra button Emoji |  |  | Tại màn hình create post 1 Click button emoji 2. Kiểm tra màn hình |  | 2. Mở ra pop-up emoji | Pass
Create Post-14 | Check Validation | Kiểm tra chọn Image | Kiểm tra chọn Image <2MB (1.9MB) |  | 1. Tạo bài post: - Ảnh <2MB (1.9MB) - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-15 |  |  | Kiểm tra chọn Image =2MB |  | 1. Tạo bài post: - Ảnh =2MB - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-16 |  |  | Kiểm tra chọn Image >2MB (2.1MB) |  | 1. Tạo bài post: - Ảnh >2MB (2.1MB) - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Image maximum2MB" | Pass
Create Post-17 |  |  | Kiểm tra chọn file không phải định dạng ảnh |  | 1. Tạo bài post: - Chọn file không phải định dạng ảnh: video, excel, word... - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Image extension must be .png or .jpg or jpeg" | Fail | #12920
Create Post-18 |  |  | Kiểm tra chọn image # .png or .jpg or jpeg |  | 1. Tạo bài post: - Chọn file không phải định dạng png, jpg, jpeg - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Image extension must be .png or .jpg or jpeg" | Fail | #12920
Create Post-19 |  |  | Kiểm tra chọn nhiều image |  | 1. Tạo bài post: - Chọn nhiều ảnh - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-20 |  |  | Kiểm tra ảnh có đuôi định dạng in hoa |  | 1. Tạo bài post: - Chọn file ảnh định dạng PNG, JPG, JPEG - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-21 |  |  | Kiểm tra ảnh có tên file dài |  | 1. Tạo bài post: - Chọn file ảnh có tên file dài - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-22 |  |  | Kiểm tra button xóa ảnh |  | 1. Tạo bài post: - Chọn 1/nhiều file ảnh - Nhấn button xóa ảnh (xóa 1 hoặc toàn bộ) - Các mục khác: Nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng, ảnh bị xóa không còn xuất hiện trong bài đăng | Pass
Create Post-23 |  | Kiểm tra combobox status | Kiểm tra chọn public |  | 1. Tạo bài post: - Chọn status: Public - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị với tất cả mọi người | Pass
Create Post-24 |  |  | Kiểm tra chọn Friend |  | 1. Tạo bài post: - Chọn status: Friend - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị chỉ với bạn bè | Pass
Create Post-25 |  |  | Kiểm tra chọn Only me |  | 1. Tạo bài post: - Chọn status: Only me - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, chỉ hiển thị riêng đối với user đăng bài, không ai có thể nhìn thấy | Pass
Create Post-26 |  | Kiểm tra đăng content | Kiểm tra content để trống |  | 1. Tạo bài post: - Để trống content - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Content is required!!" | Pass
Create Post-27 |  |  | Kiểm tra nhập Space |  | 1. Tạo bài post: - Content: Nhập sapce - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Content is required!!" | Pass
Create Post-28 |  |  | Kiểm tra nhập ký đặc biệt |  | 1. Tạo bài post: -Content: nhập ký tự đặc biệt - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post | Content: - Ký tự đặc biệt: @#$ - Ký tự tiếng nhật, tiếng trung... | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Pop-up Emoji
Create Post-29 | Check truy cập | Click button emoji |  | - Đang ở màn Create Post | Tại màn hình create post 1 Click button emoji 2. Kiểm tra màn hình |  | 2. Mở ra pop-up emoji | Pass
Create Post-30 | Check UI | Kiểm tra số lượng Item |  |  | Kiểm tra số lượng Item |  | Hiển thị đúng như spec | Pass
Create Post-31 |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  | Hiển thị đúng theo thiết kế | Pass
Create Post-32 |  | Kiểm tra trạng thái |  |  | Kiểm tra trạng thái |  | Các item đều ở trạng thái enable | Pass
Create Post-33 |  | Kiểm tra giá trị default |  |  | Kiểm tra giá trị default |  | Hiển thị đúng theo thiết kế | Pass
Create Post-34 | Check Business | Kiểm tra chọn 1 emoji |  |  | Tại màn hình create post 1 Click button emoji 2. Chọn 1 emoji 3. Kiểm tra màn hình |  | 3. EmojiĐã chọn hiển thị ra nội dung content | Pass
Create Post-35 |  | Kiểm tra tìm kiếm emoji | Kiểm tra tìm kiếm tương đối bằng tên của Emoji |  | 1. Nhập tên emoji: Smilling face 2. Click tìm kiếm/ enter/click icon kính lúp |  | 2. Hiển thị các emoji có tên theo tìm kiếm | Fail | #12923
Create Post-36 |  |  | Kiểm tra tìm kiếm tuyệt đối bằng tên của Emoji |  | 1. Nhập chính xác tên emoji: Expressionless face 2. Click tìm kiếm/ enter/click icon kính lúp |  | 2. Hiển thị đúng emoji có tên theo tìm kiếm | Pass
Create Post-37 |  |  | Kiểm tra tìm kiếm bằng ký tự tạo thành Emoji |  | 1. Nhập ký tự: :D 2. Click tìm kiếm/ enter/click icon kính lúp |  | 2. Hiển thị emoji cần tìm kiếm | Pass
Create Post-38 |  |  | Kiểm tra tìm kiếm khi nhập ký tự không chính xác |  | 1. Nhập ký tự: khongchinhxac 2. Click tìm kiếm/ enter/click icon kính lúp |  | 2. Hiển thị No emoji found | Pass
Create Post-39 |  | Kiểm tra dấu x đóng tìm kiếm emoji |  |  | 1. Nhập ký tự tìm kiếm 2. Click dấu x |  | 2. Xóa các ký tự trong thanh tìm kiếm | Pass
Create Post-40 | Other case | Kiểm tra đăng content | Kiểm tra đăng content quá dài |  | 1. Tạo bài post: -Content: nhập ký tự đặc biệt - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass

## Change Status
Module Code | ChangeStatus
Test requirement | req_ChangeStatus
Tester | Hà
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases
13 | 1 | 0 | 0 | 14
ID | Group Name | Sub Group Name | Test Case Description | Precondition | Test Case Procedure | Test data | Expected Output | Result | Test date | Note
ChangeStatus-1 | Truy cập màn hình | Check thông qua button Change Status ở màn hình Edit Profile | Check thông qua button Change Status ở màn hình Edit Profile khi còn sessions | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Edit Profile 2, Click Change Status |  | 2, Hiển thị màn hình Change Status | Pass
ChangeStatus-2 |  |  | Check thông qua button Change Status ở màn hình Edit Profile khi hết sessions | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Edit Profile 2, Click Change Status 3, Copy URL, Đợi hết sessions, paste lại URL | https://social-network.warface.codegym.vn/edit/status | 3, - Hiển thị màn hình Login - Nếu login, thì sẽ dịch chuyển đến màn hình Change Status | Pass
ChangeStatus-3 |  | Check paste URL | Check paste URL khi còn sessions | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Copy và paste URL vào trình duyệt | https://social-network.warface.codegym.vn/edit/status | 2, Hiển thị màn hình Change Status | Fail | #12917
ChangeStatus-4 |  |  | Check paste URL khi hết sessions | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Copy và paste URL vào trình duyệt 3, Đợi hết sessions, paste lại URL | https://social-network.warface.codegym.vn/edit/status | 3, - Hiển thị màn hình Login - Nếu login, thì sẽ dịch chuyển đến màn hình Change Status | Pass
ChangeStatus-5 |  | Check paste URL trên trình duyệt khác | Check paste URL trên trình duyệt khác | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Edit Profile, click Change Status 2, Copy link, mở trình duyệt khác, Paste link vào | https://social-network.warface.codegym.vn/edit/status | 3, Hiển thị màn hình Login - Tiến hành Login - Hiển thị màn hình Change Status | Pass
ChangeStatus-6 | UI | Số lượng các item | Check số lượng các item | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Check số lượng các item |  | 2, Màn hình Change Status bao gồm: + Icon chuông và Label Update Status + Dòng text: “Update your status ….” + Radio Group gồm các radio button lấy trong bảng Status trong db +2 Button Save và Cancel | Pass
ChangeStatus-7 |  | Style, vị trí các item | Check style, vị trí các item | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Search Advance 2, Check style, vị trí các item |  | 2, Các item hiển thị đúng vị trí, font-size, kích thước, màu sắc Thiết kế như Design: https://drive.google.com/file/d/1dUS9DUDGnDaqJI7hEvkSePl2m1j54D2U/view?usp=sharing | Pass
ChangeStatus-8 |  | Trạng thái các item | Check trạng thái các item | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Check trạng thái các item |  | 2, Trạng thái các item đều enable, các ô radio có thể chọn và button có thể click | Pass
ChangeStatus-9 |  | Giá trị mặc định các item | Check giá trị mặc định của Radio Button Status | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Check giá trị mặc định của các Radio Button |  | 2, Radio Group đang chọn Trạng thái như dữ liệu Status_name trong Status có status_id tương ứng với status_id bảng user lưu trong db | Pass
ChangeStatus-10 |  | Giá trị của các trường đặc biệt | Check giá trị của Radio Group Status | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Check giá trị của Radio Group Status |  | 2, - Lấy ra từ tất cả dữ liệu Status_name trong bảng status trong db - Radio luôn chọn và chỉ chọn 1 giá trị, không thể chọn 2 giá trị trở lên | Pass
ChangeStatus-11 | Business | Check khi click Save | Check Save khi chưa thay đổi Status | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 Hiện tài khoản để online | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Click Save |  | 2, Màn hình vẫn ở màn hình Change Status, không có gì xảy ra cả | Pass
ChangeStatus-12 |  |  | Check Save khi thay đổi Status | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 Hiện tài khoản để online | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Thay đổi Status busy 3, Click Save |  | 3, Hiện lên popup:"Are you sure you will update ...status? Có 2 option Ok & Close + Close: đóng popup, không thay đổi gì + OK: đóng popup, chuyển đổi Status busy thành công và lưu vào bảng User trong db | Pass
ChangeStatus-13 |  | Check Cancel | Check Cancel khi chưa thay đổi Status | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 Hiện tài khoản để online | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Click Cancel |  | 2, Vẫn ở màn hình Change Status, không có gì xảy ra cả | Pass
ChangeStatus-14 |  |  | Check Cancel khi thay đổi Status | Có tài khoản HaNS1 trong hệ thống Đã đăng nhập tài khoản HaNS1 Hiện tài khoản để online | 1, Truy cập màn hình Change Status 2, Thay đổi Status Busy 3, Click Cancel |  | 3, Màn hình vẫn ở màn hình Change Status, Chuyển về trạng thái lúc đầu: online | Pass

## Integration
Module Code | Tinder
Test requirement | Matrix
Tester | Vân Anh
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases
54 | 7 | 0 | 4 | 65
TS_ID | Test scenario name | TC_ID | Test Case name | Precondition | Test Case Procedure | Test data | Expected Output | Result | Test date | Note
Tinder-1 | Check tích hợp giữa màn hình Register và các màn hình khác | 1 | Check tích hợp màn Register và Login | DB chưa tồn tại tài khoản với thông tin như sau: - Account name: binhminh, thaomeo, anhanh, vanvan - Email: Anh1507@Yopmail.Com, Thaomeo@Gmail.Com, Anhanh12@Gmail.Com, Vanvan13@Gmail.Com | 1. Đăng ký tài khoản theo test data tại màn hình Register 2. Đăng nhập bằng tài khoản test data đã đăng ký tại màn hình Login 3. Kiểm tra chuyển hướng và hiển thị màn hình | Xem Data test tích hợp Register_TS_1, 2, 3, 4 | Đăng nhập thành công tài khoản. Hệ thống chuyển hướng đến màn hình Newsfeed | Pass
Tinder-2 |  | 2 | Check tích hợp màn Register và Forgot password + Login | - Đã đăng ký thành công tài khoản: binhminh/a123456 - Đang ở màn hình Login | 1. Tại màn Login, nhập Account Name 2. Click "Forgot password?" 3. Nhập email, Click button Send 4. Login bằng mật khẩu mới gửi về mail 5. Kiểm tra chuyển hướng và hiển thị màn hình | - Account Name: binhminh - Nhập email: Anh1507@Yopmail.Com | - Gửi mật khẩu đăng nhập mới về mail: Anh1507@Yopmail.Com - Login thành công vào hệ thống bằng mật khẩu mới được gửi về mail | Fail | #12926
Tinder-3 |  | 3 | Check tích hợp màn Register và Search-Default | - Đăng nhập thành công tài khoản: binhminh/a123456 - Đang ở màn hình Search-Default | 1. Nhập thông tin 2. Click button/Enter Search 3. Kiểm tra hiển thị thông tin trên màm hình | Nhập: anhanh | Hiển thị thông tin user - Avatar +username - Not Friend - Address: Tỉnh Điện Biên - Favourites: Reading | Pass
Tinder-4 |  | 4 | Check tích hợp màn Register và Search-Advanced | - Đăng nhập thành công tài khoản: binhminh/a123456 - Đang ở màn hình Search-Advancce | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Click button/Enter Search 3. Kiểm tra hiển thị thông tin trên màm hình | - User name: binhminh - Birthday: 12/02/1998 - Gender: Female - Province/City: Hà Nội - Occupation: Engineer - Favourite: múic | Hiển thị thông tin user - Avatar +username - Me - Address: Tỉnh Sơn La - Favourites: Cooking, sport, music | Pass
Tinder-5 |  | 5 | Check tích hợp màn Register với màn hình hiển thị Information tại My Page | - Login thành công - Đang ở màn hình My Pages | Kiểm tra thông tin "Information" tại màn My Pages | - Account Name: binhminh - Password: a123456 | Hiển thị thông tin: -Binhminh -Occupation: Engineer -Birthday : 12/02/1998 -Ward: Xã Chiềng Công -District: Huyện Mường La -Province: Tỉnh Sơn La -Gender : Female -Email : Anh1507@Yopmail.Com -Married : Single | Pass
Tinder-6 |  | 6 | Check tích hợp màn hình Register với màn hình Chat | - Login thành công - Đang ở màn Chat | Click vào Accound Name vanvan tại màn Chat | - Đăng nhập Account 1: binhminh/a123456 - Account 4: vanvan là friend | Hiển thị Username và Avatar của account 4 đúng như thông tin đã đăng ký lấy từ bảng user. Có boxchat cho phép chat | Pass
Tinder-7 |  | 7 | Check tích hợp màn hình Register và Group Member | - Login thành công - Đang ở màn Group Member | Kiểm tra thông tin Accound Name và Avatar tại màn Group member | - Account Name: binhminh - Password: a123456 | Hiển thị Username và Avatar, Address của các thành viên đúng như thông tin đã đăng ký lấy từ bảng user | Pass
Tinder-8 |  | 8 | Check tích hợp màn hình Register và Group_Wanring | - Login thành công tài khoản thaomeo - Đang ở màn Group_Wanring | Check User name và avatar | - Account: thaomeo/123456 là admin của group meomeo - Account: binhminh là thành viên group meomeo | Hiển thị Username và Avatar, đúng như thông tin đã đăng ký lấy từ bảng user | Pass
Tinder-9 |  | 9 | Check tích hợp màn hình Register và Header | - Login thành công - Đang ở Header | Check User name và avatar | - Account Name: binhminh - Password: a123456 | Hiển thị Username và Avatar của account binhminh đúng như thông tin đã đăng ký lấy từ bảng user | Pass
Tinder-10 |  | 10 | Check tích hợp màn hình Register và Post list | - Login thành công - Đang ở màn hình Post List | Check User name và avatar | - Account Name: binhminh - Password: a123456 | Hiển thị Username và Avatar đúng như thông tin đã đăng ký tại các post do account binhminh đăng | Pass
Tinder-11 |  | 11 | Check tích hợp màn hình Register với màn hình Comment/Reply | - Login thành công - Đang ở màn hình Comment/Reply | 1. Click vào 1 bài post trên Newsfeed 2. Thực hiện comment/reply |  | Hệ thống cho phép account binhminh comment/reply và hiển thị nội dung comment/reply trong bài post | Pass
Tinder-12 |  | 12 | Check tích hợp màn hình Register với màn hình hiển thị trong Friend's Page | Login thành công và là bạn với account vanvan | 1. Click Friends trong My page 2. Click vào vanvan | - Account : binhminh/a123456 | Hệ thống cho phép account binhminh xem các bài post trong trang cá nhân của account vanvan | Pass
Tinder-13 |  | 13 | Check tích hợp màn hình Register và Group _Participate | Chưa tham gia nhóm meomeo | 1. Login vào hệ thống 2. Click Group tại Header 3. Click meomeo 4. Click Join Group |  | Hệ thống cho phép gửi request tham gia group meomeo | Pass
Tinder-14 |  | 14 | Check tích hợp màn hình Register với màn hình hiển thị Group Timeline |  | 1. Login vào hệ thống 2. Click Group tại Header 3. Click meomeo 4. Click Timeline |  | Hệ thống cho phép xem được Timeline của Group meomeo | Pass
Tinder-15 |  | 15 | Check tích hợp màn Register và Edit Profile | - Đăng nhập thành công tài khoản: binhminh/a123456 - Đang ở màn hình Edit Profile | 1. Thay đổi địa chỉ 2. Click button Save | Thay đổi địa chỉ từ "Hà Nội" thành " Mỹ Đình-Nam Từ Liêm-Hà Nội" | Thay đổi tành công địa chỉ thành " Mỹ Đình-Nam Từ Liêm-Hà Nội" lưu vào cột Address trong bảng user | Pass
Tinder-16 |  | 16 | Check tích hợp màn hình Register với màn hình Change Avatar | - Đăng nhập thành công tài khoản: binhminh/a123456 - Đang ở màn hình Change Avatar | 1. Clhọn file image định dạng. 2. Click button "Save" | Ảnh: jpg/jpeg/pgn và dung lượng <= 2MB | Change Avatar thành công, thông tin được lưu vào bảng user | Pass
Tinder-17 |  | 17 | Check tích hợp màn hình Register với màn hình Change Status | - Đăng nhập thành công tài khoản: binhminh/a123456 - Đang ở màn hình Change Status | 1. Click radio button ở trạng thái muốn đổi 2. Click button "Save" | Đổi từ trạng thái Online sang trạng Busy | Thông tin lưu thành công vào DB, chuyển sang trạng thái busy | Pass
Tinder-18 |  | 18 | Check tích hợp màn hình Register với màn hình Change Password+Login | - Đăng nhập thành công tài khoản: binhminh/a123456 - Đang ở màn hình Change Password | 1. Nhập password: old+new+confirm hợp lệ 2. Click button "Save" | - Old password: a123456 - New password: 123123 - Confirm password: 123123 | 1. Hiển thị thông báo change thành công, thông tin lưu vào DB, tự động out ra màn Login 2. Login thành công với Password vừa change | Fail | #12928
Tinder-19 |  | 19 | Check tích hợp màn hình Register và My page - Friends request | Login thành công, account gửi yêu cầu kết bạn với account binhminh | 1. Truy cập màn hình My Page/Friend request 2. Kiểm tra hiển thị thông tin trên màn hình | Account : binhminh/a123456 | Hiển thị yêu cầu kết bạn của account vanvan | Pass
Tinder-20 | Check tích hợp giữa màn hình Edit Profile với các màn hình khác | 20 | Check tích hợp màn hình Edit Profile với Search-default | Edit thành công username, đang ở màn Search-default | 1. Nhập search 2. Click button search | - Account Name: binhminh/a123456 - Đổi username thành binhminh1 | Hiển thị thông tin user - Avatar +binhminh1 - Me - Address: Tỉnh Sơn La - Favourites: Cooking, sport, music | Pass
Tinder-21 |  | 21 | Check tích hợp màn hình Edit Profile với Search-advance | Edit thành công username, đang ở màn Search-advance | 1. Nhập đầy đủ các trường 2. Click button/Enter Search 3. Kiểm tra hiển thị thông tin trên màm hình | - User name: binhminh1 - Birthday: 12/02/1998 - Gender: Female - Province/City: Hà Nội - Occupation: Engineer - Favourite: music | Hiển thị thông tin user - Avatar +binhminh1 - Me - Address: Tỉnh Sơn La - Favourites: Cooking, sport, music | Pass
Tinder-22 |  | 22 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Header | Edit thành công username | Kiểm tra thông tin hiển thị | - Account Name: binhminh1 | Hiển thị Avatar và user name binhminh1 | Pass
Tinder-23 |  | 23 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Post List |  | Kiểm tra thông tin hiển thị |  | Hiển thị Username và Avatar đúng như thông tin đã đăng ký tại các post do account binhminh đăng | Pass
Tinder-24 |  | 24 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Comment+ Reply |  | 1. Click vào 1 bài post trên Newsfeed 2. Kiểm tra thông tin hiển thị và thực hiện comment/reply | - Account Name: binhminh - Password: 123123 | Hệ thống cho phép account binhminh1 comment/reply và hiển thị nội dung comment/reply trong bài post | Pass
Tinder-25 |  | 25 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Group member |  | 1. Click vào Group member 2. Kiểm tra thông tin hiển thị |  | Hệ thống hiển thị account name binhminh1 thay cho account binhminh | Pass
Tinder-26 |  | 26 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Group Warning |  | 1. Click vào Group Warning 2. Kiểm tra thông tin hiển thị |  | Hệ thống hiển thị account name binhminh1 thay cho account binhminh | Pass
Tinder-27 |  | 27 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Group Participate |  | 1. Click Group tại Header 2. Click meomeo 3. Click Join Group |  | Hệ thống hiển thị đã tham gia nhóm, account name binhminh1 thay thế cho account binhminh | Pass
Tinder-28 |  | 28 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Friend's Page |  | 1. Click Friends trong My page 2. Click vào vanvan |  | Hệ thống cho phép account binhminh1 xem các bài post trong trang cá nhân của account vanvan | Pass
Tinder-29 |  | 29 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Chat |  | Click vào Accound Name vanvan tại màn Chat |  | Hiển thị Username và Avatar của account vanvan đúng như thông tin đã đăng ký lấy từ bảng user. Có boxchat cho phép chat | Pass
Tinder-30 |  | 30 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Login |  | 1. Log out ra màn Login 2. Nhập tên đăng nhập mới 3. Enter | Account: binhminh1/a123456 | Đăng nhập thành công tài khoản. Hệ thống chuyển hướng đến màn hình Newsfeed | Pass
Tinder-31 |  | 31 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Newsfeed |  | 1. Truy cập màn hình Newsfeed 2. Kiểm tra hiển thị thông tin |  | Hiển thị avatar và user name binhminh1 | Pass
Tinder-32 |  | 32 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và My Page |  | 1. Truy cập màn hình My page 2. Kiểm tra hiển thị thông tin |  | Hiển thị avatar và user name binhminh1 | Pass
Tinder-33 |  | 33 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và My Page_Information | Edit ngày tháng năm sinh thành công | 1. Truy cập màn hình Edit Profile 2. Kiểm tra hiển thị thông tin | Đổi ngày tháng 12/02/1998 12/02/2015 | Không cho lưu thông tin EditChưa đủ 18 tuổi thì không được đăng ký | Fail | #12963
Tinder-34 |  | 34 | Check tích hợp màn hình Edit Profile và Forgot password | Edit thành công email | 1. Tại màn Login, nhập Account Name 2. Click "Forgot password?" 3. Nhập email, Click button Send 4. Login bằng mật khẩu mới gửi về mail 5. Kiểm tra chuyển hướng và hiển thị màn hình | - Account Name: binhminh - Nhập email: Anh1508@Yopmail.Com | - Gửi mật khẩu đăng nhập mới về mail: Anh1508@Yopmail.Com - Login thành công vào hệ thống bằng mật khẩu mới được gửi về mail | Fail | #12928
Tinder-35 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với các màn hình | 35 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Newsfeed | Thay đổi Avatar thànhn công | 1. Truy cập màn hình Newsfeed 2. Kiểm tra hiển thị Avatar mới cập nhật | Chọn file image định dạng: jpg/jpeg/pgn và dung lượng <= 2Mb | Hiển thị Avatar mới cập nhật thay cho avatar cũ | Pass
Tinder-36 |  | 36 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với My Page |  | 1. Truy cập màn hình My page 2. Kiểm tra hiển thị Avatar mới cập nhật |  | Hiển thị Avatar mới cập nhật thay cho avatar cũ | Pass
Tinder-37 |  | 37 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Search default |  | 1. Truy cập màn Header 2. Nhập seach people | Nhập: binhminh | Hiển thị thông tin user - Avatar mới cập nhật +username - Me - Address: Tỉnh Sơn La - Favourites: Cooking, sport, music | Pass
Tinder-38 |  | 38 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Search advance |  | 1. Truy cập màn hình Search advance 2. Nhập các thông tin | - User name: binhminh1 - Birthday: 12/02/1998 - Gender: Female - Province/City: Hà Nội - Occupation: Engineer - Favourite: music | Hiển thị thông tin user - Avatar +binhminh1 - Me - Address: Tỉnh Sơn La - Favourites: Cooking, sport, music | Pass
Tinder-39 |  | 38 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Header |  | 1. Truy cập màn hình Header 2. Kiểm tra hiển thị Avatar mới cập nhật | Account: binhminh1/a123456 | Hiển thị Avatar mới cập nhật trên Header | Pass
Tinder-40 |  | 40 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Friend's Page |  | 1. Truy cập màn Friends trong My page 2. Kiểm tra hiển thị Avatar mới cập nhật của binhminh1 | Account: vanvan/a123456 | Hiển thị Avatar mới cập nhật của binhminh1 | Pass
Tinder-41 |  | 41 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Comment+Reply |  | 1. Truy cập màn hình comment/reply 2. Kiểm tra hiển thị Avatar mới cập nhật | Account: binhminh1/a123456 | Hiển thị Avatar mới cập nhật của binhminh1 tại các comment/reply của account binhminh1 | Pass
Tinder-42 |  | 42 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Group Member |  | 1. Truy cập màn hình Group Member 2. Kiểm tra hiển thị Avatar mới cập nhật |  | Hiển thị Avatar mới cập nhật của binhminh1 | Pass
Tinder-43 |  | 43 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Chat |  | 1. Truy cập màn hình chat 2. Kiểm tra hiển thị Avatar mới cập nhật | Account: vanvan/a123456 | Hiển thị Avatar mới cập nhật của binhminh1 | Pass
Tinder-44 |  | 44 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Other's Page |  | 1. Truy cập màn hình Other's page 2. Tìm kiếm people binhminh1 | Account: thaomeo/123456 | Hiển thị Avatar mới cập nhật của binhminh1 | Pass
Tinder-45 |  | 45 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Group Warning |  | 1. Truy cập màn hình Group Warning 2. Kiểm tra hiển thị Avatar mới cập nhật |  | Hiển thị Avatar mới cập nhật của binhminh1 | Pass
Tinder-46 |  | 46 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với Group Participate |  | 1. Click Group tại Header 2. Click Anime 3. Click Join Group |  | Hệ thống gửi yêu cầu tham gia nhóm tới admin của Group gồn avatar+ username của người gửi | Pass
Tinder-47 |  | 47 | Check tích hợp giữa màn hình Change Avatar với My page_Friends request |  | 1. Truy cập màn hình My page_Friends request 2. Kiểm tra hiển thị Avatar mới cập nhật | Account: thaomeo/123456 | Hiển thị Avatar mới cập nhật của binhminh1 | Pass
Tinder-48 | Check tích hợp giữa màn hình Change Password với các màn hình | 48 | Check tích hợp màn Change Password với màn Login | Thay đổi mật khẩu thành công | 1. Nhập Old Password đúng, nhập New Password và Confirm Password hợp lệ 2. Click button "Save" | - Old Password: 123123 - New Password: a123456 - Confirm Password: a123456 | Login thành công với Password mới: a123456 | Fail | #12928
Tinder-49 | Check tích hợp giữa màn hình Change Status với các màn hình | 49 | Check tích hợp giữa màn hình Change Status với Header | Thay đổi thành công Status | 1. Truy cập màn Edit Profile 2. Chọn Change Status và kiểm tra hiển thị | - AccountName: binhminh/a123456 - Thay đổi status từ online sang busy | Status trên Header chuyển sang trạng thái busy | Pass
Tinder-50 |  | 50 | Check tích hợp giữa màn hình Change Status với màn Chat |  | 1. Truy cập màn Edit Profile 2. Chọn Change Status và kiểm tra hiển thị |  | Status trên Chat chuyển sang trạng thái busy | Fail | #12932
Tinder-51 | Check tích hợp giữa màn Create post với các màn khác | 51 | Check tích hợp giữa màn Create post với My page | - Đã đăng thành công 1 bài post trên My page | 1. Đã đăng 1 bài post trên My page 2. Kiểm tra hiển thị nội dung bài đăng | Account: binhminh/a123456 | Hiển thị đầy đủ nội dung bài đăng trong Timeline của My page | Pass
Tinder-52 |  | 52 | Check tích hợp giữa màn Create post với Newsfeed page |  | 1. Đã đăng 1 bài post trên My page 2. Kiểm tra hiển thị nội dung bài đăng |  | Hiển thị đầy đủ nội dung bài đăng trong Newsfeed | Pass
Tinder-53 |  | 53 | Check tích hợp giữa màn Create post với Friend's page |  | 1. Đã đăng 1 bài post trên My page 2. Kiểm tra hiển thị nội dung bài đăng |  | Hiển thị đầy đủ nội dung bài đăng trong Friend's page khi post_status ở trạng thái public/friends | Pass
Tinder-54 |  | 54 | Check tích hợp giữa màn Create post với Group Timeline | Là thành viên của Hội Công Sở. Đăng 1 bài post trong Group Hội Công Sở | 1. Đã đăng 1 bài post trong Group là thành viên 2. Kiểm tra hiển thị nội dung bài đăng |  | Hiển thị đầy đủ nội dung bài đăng trong My page/Newsfeed/Group Timeline. Những thành viên của Group Hội Công Sở có thể xem được bài đăng | Pass
Tinder-55 | Check tích hợp giữa màn Group_Warning với các màn khác | 55 | Check tích hợp giữa màn Group_Warning với Header | - Add warning 1 member trong Group Hội Công Sở | Kiểm tra Notification trên Header | Account: binhminh/a123456 | Hiển thị thông báo Warning tại Notification trên Header | Pass
Tinder-56 | Check tích hợp giữa màn Group_Participate với các màn khác | 56 | Check tích hợp giữa màn Group_Participate Header | - Thêm mới 1 thành viên vào group | Kiểm tra Notification trên Header |  | Hiển thị thông báo đã được tham gia vào Group trên Header | Pass
Tinder-57 | Check tích hợp giữa màn Comment/Reply với các màn khác | 57 | Check tích hợp giữa màn Comment/Reply với My page | Thực hiện comment/reply trên My page | 1. Thực hiện comment/reply tại 1 post trên My page 2. Kiểm tra hiển thị nội dung commemt/reply trên My page |  | Hiển thị nội dung comment/reply trong My page | Pass
Tinder-58 |  | 58 | Check tích hợp giữa màn Comment/Reply với Friend's Page |  | 1. Thực hiện comment/reply tại 1 post trên My page 2. Kiểm tra hiển thị nội dung commemt/reply trong Friend's page |  | Hiển thị nội dung comment/reply trong Friend's page | Pass
Tinder-59 |  | 59 | Check tích hợp giữa màn Comment/Reply với Newsfeed |  | 1. Thực hiện comment/reply tại 1 post trên My page 2. Kiểm tra hiển thị nội dung commemt/reply Newsfeed |  | Hiển thị nội dung comment/reply trong Newsfeed | Pass
Tinder-60 |  | 60 | Check tích hợp giữa màn Comment/Reply với Group Timeline | Thực hiện comment/reply 1 bài post trong Group Hội Công Sở | 1. Thực hiện comment/reply 1 bài post trong Group Hội Công Sở 2. Kiểm tra hiển thị nội dung commemt/reply |  | Hiển thị nội dung comment/reply trong Timeline củaHội Công Sở, và trên Newsfeed của các thành viên trong Group Hội Công Sở | Pass
Tinder-61 | Check màn create với các màn khác | 61 | Create Group thành công | DB chưa tồn tại Group : Động vật | 1. Login 2. Click Group tại Header 3. Click Create Group 4. Nhập các trường dữ liệu hợp lệ 5. Click Create | Account: binhminh/a123456 | Hiển thị màn hình đăng ký cho phép tạo Group | Fail | #12931
Tinder-62 |  | 62 | Thực hiện Search Default khi Create Group thành công |  | 1. Login 2. Trên Header nhập Search: Động vật |  | Hiển thị avatar và thông tin Group Động vật | N/A
Tinder-63 |  | 63 | Thực hiện Search Advanced khi Create Group thành công |  | 1. Login 2. Search: Động vật 3. Click Move to Advanced Search Page 4. Click Advanced Search 5. Click Search |  | Hiển thị Avatar Group Động vật với thông tin của Group | N/A
Tinder-64 |  | 64 | Kiểm tra hiển thị Group tại Group List khi Create Group thành công |  | 1. Login 2. Click Group tại Header |  | Hiển thị Group Động vật trong Group List | N/A
Tinder-65 |  | 65 | Kiểm tra hiển thị Post List khi Create Group thành công |  | 1. Login 2. Click Group tại Header 3. Click Group Động vật |  | Hiển thị Post List tại Group Timeline của Động vật | N/A