## Test report
TEST REPORT
|  |  | Project Name |  | <Tinder> |  |  |  | Creator |  |  |  | Lê Vui
|  |  | Project Code |  | <Tinder04> |  |  |  | Reviewer/Approver |  |  |  | Thủy
|  |  | Document Code |  | _Test Report_vx.x |  |  |  | Date |  |  |  | 2023-11-12
|  |  | Notes |  | <List modules included in this release> ex: Release 1 includes 2 modules: Module1 and Module2
I. Bug of Funtions
|  |  | No | Module code |  | Pass |  | Fail | Untesed |  | N/A | Number of test cases
|  |  | 1 | Others Page |  | 35 |  | 9 | 0 |  | 0 | 44
|  |  | 2 | Create Post |  | 37 |  | 3 | 0 |  | 0 | 40
|  |  |  | Total |  | 72 |  | 12 | 0 |  | 0 | 84
|  |  |  | Test coverage |  |  | 100%
|  |  |  | Test successful coverage |  |  | 14.29%
II. Report by Defect
1. Classify Defect
|  | BugID | Bug/Nobug |  | Bug type | Cause of bug |  |  |  | Not-bug Classification |  |  |  | Action
|  | 12920 | Bug |  | Non functional | Misunderstand Document | [7 empty] | Assign Dev to Fix Bug
|  | 12921 | Bug |  | Functional | Unclear Document | [7 empty] | Exchange to BA
|  | 12923 | No bug | [6 empty] | Insufficient execution environment |  |  |  | Retest by tester
|  | 12924 | No bug | [6 empty] | Insufficient execution environment |  |  |  | Retest by tester
|  | 12841 | Bug |  | UI | Coding mistake | [7 empty] | Assign Dev to Fix Bug
|  | 12842 | Bug |  | UI | Coding mistake | [7 empty] | Assign Dev to Fix Bug
|  | 12844 | Bug |  | Screen transition | Coding mistake | [7 empty] | Assign Dev to Fix Bug
|  | 12849 | Bug |  | Functional | Coding mistake | [7 empty] | Assign Dev to Fix Bug
|  | 12851 | Bug |  | Functional | Coding mistake | [7 empty] | Assign Dev to Fix Bug
|  | 12852 | Bug |  | Functional | Coding mistake | [7 empty] | Assign Dev to Fix Bug
2. Bug Analysis
2.1. Bug reason
| No |  |  | Reason |  |  |  |  | Number
| 1 |  |  | Coding mistake |  |  |  |  | 6
| 2 |  |  | Misunderstand Document |  |  |  |  | 1
| 3 |  |  | Unclear Document |  |  |  |  | 1
| 4 |  |  | Error in Document |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  | Other |  |  |  |  | 0
2.2. No bug
| No |  |  | Reason |  |  |  |  | Number
| 1 |  |  | As Specified |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  | Duplicate |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  | Insufficient execution environment |  |  |  |  | 2
| 4 |  |  | data error |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  | Error in Testing procedure |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  | Cannot Reproduce |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  | Connected system bad |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  | Cause unknown |  |  |  |  | 0
| 9 |  |  | requirement error |  |  |  |  | 0
| 10 |  |  | Other |  |  |  |  | 0

## Create Post
Module Code | Create Post
Test requirement | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ESyqwq-qk4PrLJARdIinAWjco6vnG6pD/edit#gid=665134926
Tester | Nguyễn Thị Thảo | Reviewer test case | Le Vui | Reviewer bug | Lê Vui
|  | Ngày review | 2023-11-05 | Ngày review | 2023-11-09
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases
37 | 3 | 0 | 0 | 40
ID | Group Name | Sub Group Name | Test Case Description | Precondition | Test Case Procedure | Test data | Expected Output | Result | Test date | Note | Note by LVui
Create Post-1 | Kiểm tra truy cập màn hình | Kiểm tra Create Post tại màn hình New feeds |  | - Đăng nhập thành công tk Thanhcao/123456 | 1. Đang ở màn hình New feeds 2. Kiểm tra Create Post |  | 2. Có Create Post tại màn hình New feeds | Pass |  |  | Đánh case Id không theo thứ tự
Create Post-2 |  | Kiểm tra Create Post tại màn hình My page |  |  | Đang ở màn hình New feeds 1. Click button My page 2. Kiểm tra Create post trong màn hình My page |  | 2. Có Create Post tại màn hình My page | Pass |  |  | Tài khoản cung cấp không chính xác, không đăng nhập được
Create Post-3 |  | Kiểm tra Create Post tại màn hình Group timeline, user là thành viên |  | - Đăng nhập thành công tk Thanhcao/123456 - thanhcao là thành viên group "Hội công sở" | Đang ở màn hình New feeds 1. Click button Group, đi đến Group timeline của "Hội công sở" 2. Kiểm tra Create post trong màn hình Group timeline |  | 2. Có Create Post tại màn hình Group timeline | Pass
Create Post-4 | Kiểm tra UI | Kiểm tra số lượng Item |  | - Đăng nhập thành công tk thanhcao/123456 - Đang ở Create post màn hình Newfeeds | Kiểm tra số lượng Item |  | Hiển thị đúng như spec | Pass
Create Post-5 |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  | Hiển thị đúng theo thiết kế | Pass
Create Post-6 |  | Kiểm tra trạng thái |  |  | Kiểm tra trạng thái |  | Các item đều ở trạng thái enable | Pass
Create Post-7 |  | Kiểm tra giá trị default |  |  | Kiểm tra giá trị default |  | -Mục Status: Hiển thị giá trị Public | Pass
Create Post-8 |  | Kiểm tra giá trị combobox | Kiểm tra giá trị combox trạng thái |  | Kiểm tra giá trị combox trạng thái |  | Các giá trị trong combox status: - Public: tất cả mọi người có thể xem, kể cả không phải là friend - Friend: Chỉ những account là friend với user mới xem được post này - Only me: Chỉ duy nhất User xem được | Pass
Create Post-9 | Check Business | Kiểm tra đăng bài Post thành công | Kiểm tra đăng bài post chỉ có content | - Đăng nhập thành công tk thanhcao/123456 - Đang ở Create post màn hình Newfeeds | 1. Tạo bài post: - Nhập nội dung content: text, emoji - Chọn status 2. Click Post | Content: Hi everyone/emoji SELECT post_content FROM social_network.post as A join social_network.post_image as B on A.post_id=B.post_id join social_network.user as C on A.user_id=C.user_id join social_network.account as D on C.account_id=D.account_id where account_name = 'thanhcao'; | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list ở vị trí đầu tiên và lưu thành công vào DB với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-10 |  |  | Kiểm tra đăng bài post có content & ảnh |  | 1. Tạo bài post: - Nhập nội dung content: text, emoji - Chọn ảnh - Chọn status 2. Click Post | - Content: Hi everyone - Ảnh SELECT post_content, image FROM social_network.post as A join social_network.post_image as B on A.post_id=B.post_id join social_network.user as C on A.user_id=C.user_id join social_network.account as D on C.account_id=D.account_id where account_name = 'thanhcao'; | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list và hiển thị trong DB với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-11 |  | Kiểm tra đăng bài post từ màn hình My page |  |  | 1. Tạo bài post: - Nhập nội dung đầy đủ - Chọn status 2. Click Post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-12 |  | Kiểm tra đăng bài post từ màn hình Group Timeline |  |  | 1. Tạo bài post: - Nhập nội dung đầy đủ - Chọn status 2. Click Post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list của Group với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-13 |  | Kiểm tra button Emoji |  |  | Tại màn hình create post 1 Click button emoji 2. Kiểm tra màn hình |  | 2. Mở ra pop-up emoji | Pass
Create Post-14 | Check Validation | Kiểm tra chọn Image | Kiểm tra chọn Image <2MB (1.9MB) |  | 1. Tạo bài post: - Ảnh <2MB (1.9MB) - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass |  |  | Cần cung cấp data test: Các ảnh 1.9 MB, 2 MB, 2.1 MB
Create Post-15 |  |  | Kiểm tra chọn Image =2MB |  | 1. Tạo bài post: - Ảnh =2MB - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-16 |  |  | Kiểm tra chọn Image >2MB (2.1MB) |  | 1. Tạo bài post: - Ảnh >2MB (2.1MB) - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Image maximum2MB" | Pass |  |  | Message sai so với requirement:" Image contain maximum 2MB"
Create Post-17 |  |  | Kiểm tra chọn file không phải định dạng ảnh |  | 1. Tạo bài post: - Chọn file không phải định dạng ảnh: video, excel, word... - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Image extension must be .png or .jpg or jpeg" | Fail | #12920
Create Post-18 |  |  | Kiểm tra chọn image # .png or .jpg or jpeg |  | 1. Tạo bài post: - Chọn file không phải định dạng png, jpg, jpeg - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Image extension must be .png or .jpg or jpeg" | Fail | #12920
Create Post-19 |  |  | Kiểm tra chọn nhiều image |  | 1. Tạo bài post: - Chọn nhiều ảnh - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass |  |  | Expected results sẽ hiển thị nội dung và ảnh như thế nào?
Create Post-20 |  |  | Kiểm tra ảnh có đuôi định dạng in hoa |  | 1. Tạo bài post: - Chọn file ảnh định dạng PNG, JPG, JPEG - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-21 |  |  | Kiểm tra ảnh có tên file dài |  | 1. Tạo bài post: - Chọn file ảnh có tên file dài - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Create Post-22 |  |  | Kiểm tra button xóa ảnh |  | 1. Tạo bài post: - Chọn 1/nhiều file ảnh - Nhấn button xóa ảnh (xóa 1 hoặc toàn bộ) - Các mục khác: Nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng, ảnh bị xóa không còn xuất hiện trong bài đăng | Pass
Create Post-23 |  | Kiểm tra combobox status | Kiểm tra chọn public |  | 1. Tạo bài post: - Chọn status: Public - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị với tất cả mọi người | Pass |  |  | Cần cung cấp thêm tài khoản để check
Create Post-24 |  |  | Kiểm tra chọn Friend |  | 1. Tạo bài post: - Chọn status: Friend - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị chỉ với bạn bè | Pass
Create Post-25 |  |  | Kiểm tra chọn Only me |  | 1. Tạo bài post: - Chọn status: Only me - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, chỉ hiển thị riêng đối với user đăng bài, không ai có thể nhìn thấy | Pass
Create Post-26 |  | Kiểm tra đăng content | Kiểm tra content để trống |  | 1. Tạo bài post: - Để trống content - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Content is required!!" | Pass |  |  | Requirement có max content là 1000 ký tự Cần check thêm các case > 1000, <=1000 ký tự
Create Post-27 |  |  | Kiểm tra nhập Space |  | 1. Tạo bài post: - Content: Nhập sapce - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Hiển thị mess: "Content is required!!" | Pass
Create Post-28 |  |  | Kiểm tra nhập ký đặc biệt |  | 1. Tạo bài post: -Content: nhập ký tự đặc biệt - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post | Content: - Ký tự đặc biệt: @#$ - Ký tự tiếng nhật, tiếng trung... | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass
Pop-up Emoji
Create Post-29 | Check truy cập | Click button emoji |  | - Đang ở màn Create Post | Tại màn hình create post 1 Click button emoji 2. Kiểm tra màn hình |  | 2. Mở ra pop-up emoji | Pass
Create Post-30 | Check UI | Kiểm tra số lượng Item |  |  | Kiểm tra số lượng Item |  | Hiển thị đúng như spec | Pass
Create Post-31 |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  | Hiển thị đúng theo thiết kế | Pass
Create Post-32 |  | Kiểm tra trạng thái |  |  | Kiểm tra trạng thái |  | Các item đều ở trạng thái enable | Pass
Create Post-33 |  | Kiểm tra giá trị default |  |  | Kiểm tra giá trị default |  | Hiển thị đúng theo thiết kế | Pass
Create Post-34 | Check Business | Kiểm tra chọn 1 emoji |  |  | Tại màn hình create post 1 Click button emoji 2. Chọn 1 emoji 3. Kiểm tra màn hình |  | 3. EmojiĐã chọn hiển thị ra nội dung content | Pass
Create Post-35 |  | Kiểm tra tìm kiếm emoji | Kiểm tra tìm kiếm tương đối bằng tên của Emoji |  | 1. Nhập tên emoji: Smilling face 2. Click tìm kiếm/ enter/click icon kính lúp |  | 2. Hiển thị các emoji có tên theo tìm kiếm | Fail | #12923
Create Post-36 |  |  | Kiểm tra tìm kiếm tuyệt đối bằng tên của Emoji |  | 1. Nhập chính xác tên emoji: Expressionless face 2. Click tìm kiếm/ enter/click icon kính lúp |  | 2. Hiển thị đúng emoji có tên theo tìm kiếm | Pass
Create Post-37 |  |  | Kiểm tra tìm kiếm bằng ký tự tạo thành Emoji |  | 1. Nhập ký tự: :D 2. Click tìm kiếm/ enter/click icon kính lúp |  | 2. Hiển thị emoji cần tìm kiếm | Pass
Create Post-38 |  |  | Kiểm tra tìm kiếm khi nhập ký tự không chính xác |  | 1. Nhập ký tự: khongchinhxac 2. Click tìm kiếm/ enter/click icon kính lúp |  | 2. Hiển thị No emoji found | Pass
Create Post-39 |  | Kiểm tra dấu x đóng tìm kiếm emoji |  |  | 1. Nhập ký tự tìm kiếm 2. Click dấu x |  | 2. Xóa các ký tự trong thanh tìm kiếm | Pass
Create Post-40 | Other case | Kiểm tra đăng content | Kiểm tra đăng content quá dài |  | 1. Tạo bài post: -Content: nhập ký tự đặc biệt - Các mục khác: nhập hợp lệ 2. Click post |  | 2. Bài Post đăng thành công, hiển thị trong post list với nội dung vừa đăng | Pass |  |  | 1. Đăng quá dài cụ thể là bao nhiêu? 2. Thiếu case check giới hạn bài đăng là 1000 từ, <=1000 từ (trong requirement có giới hạn max content 1000 từ)

## Others Page
Module Code | Other's Pages
Test requirement | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ESyqwq-qk4PrLJARdIinAWjco6vnG6pD/edit#gid=224174425
Test by | Kiều Chinh
Tester | Nguyễn Thị Thảo | Reviewer test case | Le Vui | Reviewer bug | Lê Vui
|  | Ngày review | 2023-11-05 | Ngày review | 2023-11-09
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases
35 | 9 | 0 | 0 | 44
ID | Group Name | Sub Group Name | Test Case Description | Precondition | Test Case Procedure | Test Data | Expected Output | Test date | Expected Output | Result | ID Bug | Test date | Note by LVui
Other'sPage-1 | Access Right | Session còn hiệu lực | Thành công khi copy link cùng trình duyệt | Login thành công tài khoản Thoameo/123456 và session còn hiệu lực trên Chrome | 1. Paste link vào cùng trình duyệt Chrome https://social-network.warface.codegym.vn/wall/{id_user} 2. enter/click icon kính lúp | https://social-network.warface. codegym.vn/wall/247 | 2. Màn hình hệ thống điều hướng qua trang cá nhân của user "Thao12345" | 2023-11-09 | 2. Màn hình hệ thống điều hướng qua trang cá nhân của user "Thao12345" | Pass |  | 2023-11-10 | Đánh case ID không theo thứ tự
Other'sPage-2 |  |  | Lỗi khi copy link khác trình duyệt |  | 1. Paste link vào cùng trình duyệt Chrome https://social-network.warface.codegym.vn/wall/{id_user} 2. enter/click icon kính lúp |  | 2. Hệ thống quay về màn Login và yêu cầu đăng nhập lại | 2023-11-09 | 2. Hệ thống quay về màn Login và yêu cầu đăng nhập lại | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-3 |  |  | Thành công khi click User's Name |  | Click vào "Thaomeo" |  | Màn hình hệ thống điều hướng qua trang cá nhân của user "12345" | 2023-11-09 | Màn hình hệ thống điều hướng qua trang cá nhân của user "12345" | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-4 |  | Session hết hiệu lực | Lỗi khi copy link cùng trình duyệt | Login thành công tài khoản Thaomeo/123456 và session hết hiệu lực trên Chrome | 1. Paste link vào cùng trình duyệt Chrome https://social-network.warface.codegym.vn/wall/{id_user} 2. enter/click icon kính lúp | https://social-network.warface. codegym.vn/wall/247 | 2. Hệ thống quay về màn Login và yêu cầu đăng nhập lại | 2023-11-09 | 2. Hệ thống quay về màn Login và yêu cầu đăng nhập lại | Pass |  | 2023-11-10 | Chú ý thừa ký tự 
Other'sPage-5 |  |  | Lỗi khi copy link khác trình duyệt |  | 1. Paste link vào cùng trình duyệt Chrome https://social-network.warface.codegym.vn/wall/{id_user} 2. enter/click icon kính lúp |  | 2. Hệ thống quay về màn Login và yêu cầu đăng nhập lại | 2023-11-09 | 2. Hệ thống quay về màn Login và yêu cầu đăng nhập lại | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-6 |  |  | Lỗi khi click User's Name |  | Click vào "Thao12345" |  | 2. Hệ thống quay về màn Login và yêu cầu đăng nhập lại | 2023-11-09 | 2. Hệ thống quay về màn Login và yêu cầu đăng nhập lại | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-7 | UI |  | Check số lượng Items | Login thành công và đang ở màn Other's Pages | Check số lượng Items hiển thị trên màn hình |  | Màn hình hệ thống hiển thị toàn bộ các Items đúng như Design | 2023-11-09 | Màn hình hệ thống hiển thị toàn bộ các Items đúng như Design | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-8 |  |  | Check vị trí, font, size,... |  | Đối chiếu, so sánh vị trí, font, size,...với Design |  | Vị trí, font, size,... đúng với Design | 2023-11-09 | Vị trí, font, size,... đúng với Design | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-9 |  |  | Check trạng thái các Items |  | Check trạng thái hoạt động các textbox, textlink, button |  | Các Items đều ở trạng thái enable | 2023-11-09 | Các Items đều ở trạng thái enable | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-10 |  |  | Check các giá trị default |  | Đối chiếu, so sánh với Design |  | Đúng với Design | 2023-11-09 | Đúng với Design | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-11 | Bussiness | Background Image | Kiểm tra hiển thị đúng định dạng ảnh bìa |  | 1.Click ảnh bìa |  | 2. View toàn bộ ảnh bìa | 2023-11-09 | 2. View toàn bộ ảnh bìa | Fail | #12841 | 2023-11-10 | 1. Những case này nên để ở check UI 2. Thiếu câu lệnh SQL để check với DB
Other'sPage-12 |  | Avatar Image | Kiểm tra hiển thị đúng định dạng ảnh avatar |  | 1.Click ảnh avatar |  | 2. View toàn bộ ảnh avatar | 2023-11-09 | 2. View toàn bộ ảnh avatar | Fail | #12842 | 2023-11-10
Other'sPage-13 |  | Username | Kiểm tra hiển thị đúng tên của user |  | 1. Hiển thị tên của user | Username:Thao12345 | 2. Hiển thị đúng username | 2023-11-09 | 2. Hiển thị đúng username | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-14 |  | Adress | Kiểm tra hiển thị đúng địa chỉ phường/xã của user |  | 1. Hiển thị địa chỉ của user | Địa chỉ: Phường Vũ Ninh | 2. Hiển thị đúng địa chỉ phường của user | 2023-11-09 | 2. Hiển thị đúng địa chỉ phường của user | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-15 |  | Add Friend | Add Friend thành công | Tại màn Other's Pages ( Thao12345), tài khoản Thaomeo add friend tài khoản Thao12345 | 1.Click button "Add Friend" với tài khoản Thao12345 |  | - Gửi lời mời kết bạn thành công, dữ liệu được lưu vào DB - Sau khi click, button chuyển trạng thái thành button "Unrequest" | 2023-11-09 | - Gửi lời mời kết bạn thành công, dữ liệu được lưu vào DB - Sau khi click, button chuyển trạng thái thành button "Unrequest" | Pass |  | 2023-11-10 | Thiếu lệnh SQL để check xemĐã kết bạn thành công và lưu vào DB chưa?
Other'sPage-16 |  | Unrequest | Unrequest thành công |  | 1.Click button "Unrequest" |  | Màn hình hệ thống hiển thị pop-up "Delete Friend Request" thông báo: "Are you sure want to delete this request? và Warning: "Can not undo" gồm2 giá trị chọn: "Cancel" và "Delete" | 2023-11-09 | Màn hình hệ thống hiển thị pop-up "Delete Friend Request" thông báo: "Are you sure want to delete this request? và Warning: "Can not undo" gồm2 giá trị chọn: "Cancel" và "Delete" | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-17 |  |  |  | Click button "Unrequest" | 1.Click button "Delete" |  | - Xoá lời mời kết bạn, dữ liệu được lưu vào DB - Button "Unrequest" chuyển trạng thái vê button "Add Friend" | 2023-11-09 | - Xoá lời mời kết bạn, dữ liệu được lưu vào DB - Button "Unrequest" chuyển trạng thái vê button "Add Friend" | Pass |  | 2023-11-10 | Thiếu lệnh SQL để check xemĐã hủy kết bạn thành công và xóa khỏi DB chưa?
Other'sPage-18 |  |  |  |  | 1.Click button "Cancel"/button "x" |  | Giữ nguyên giá trị của lời mời kết bạn, hệ thống tự động đóng pop-up | 2023-11-09 | Giữ nguyên giá trị của lời mời kết bạn, hệ thống tự động đóng pop-up | Pass |  | 2023-11-10 | Nên check DB, có trường hợp tuy nhấn Cancel/ X vẫn xóa trong DB
Other'sPage-19 |  | Send Message | Send Message | Đăng nhập thành công tài khoản Thaomeo/123456 và đang ở màn Other's page tài khoản Thao12345/123456 | 1.Click button "Send Message" |  | Không mở chatbox với "Thaomeo" khi chưa là bạn bè | 2023-11-09 | Không mở chatbox với "Thaomeo" khi chưa là bạn bè | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-20 |  | Kiểm tra hoạt động link Timeline | View Timeline thành công |  | 1.Click "Timeline" tại thanh bar |  | - Hiển thị post list dưới dạng Status "Public" của Thao12345 - Có thể comment vào các post đó | 2023-11-09 | - Hiển thị post list dưới dạng Status "Public" của Thao12345 - Có thể comment vào các post đó | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-21 |  | Kiểm tra hoạt động link Information | View Personal Info thành công |  | 1.Click "Infomation" tại thanh bar |  | - Hiển thị Personal Info gồm: + About Me : Hi, I’m Thaomeo + Occupation: Student + Birthday : 0/02/2002 + Ward: Phường Vũ Ninh + District: Thành phố Bắc Ninh + Province: Tỉnh Bắc Ninh + Gender : Female + Email : Thao12345@Gmail.Com + Married : Single - Check lại dữ liệu trong DB | 2023-11-09 | - Hiển thị Personal Info gồm: + About Me : Hi, I’m Thaomeo + Occupation: Student + Birthday : 0/02/2002 + Ward: Phường Vũ Ninh + District: Thành phố Bắc Ninh + Province: Tỉnh Bắc Ninh + Gender : Female + Email : Thao12345@Gmail.Com + Married : Single - Check lại dữ liệu trong DB | Pass |  | 2023-11-10 | Thiếu câu lệnh SQL để check thông tin trên màn hình so với DB
Other'sPage-22 |  | Kiểm tra hoạt động link Advertisement | Kiểm tra truy cập thành công vào trang Advertisment khi click link Advertisment |  | 1.Click link Advertisement |  | Màn hình điều hướng sang trang Advertisement | 2023-11-09 | Màn hình điều hướng sang trang Advertisement | Fail | #12844 | 2023-11-10
Other'sPage-23 |  | Kiểm tra hiển thị Postlist | View danh sách các bài đăng của user |  | 1. Kiểm tra hiển thị danh sách bài đăng của user |  | Hiển thị danh sách các bài đăng thuộc chế độ "Public" của user. | 2023-11-09 | Hiển thị danh sách các bài đăng thuộc chế độ "Public" của user. | Fail | #12849 | 2023-11-10
Other'sPage-24 |  | Kiểm tra hiển thị khung Chat list | Kiểm tra hiển thị đúng tên bạn bè trên khung Chat list |  | 1. Kiểm tra khung Chat list |  | Hiển thị đúng danh sách tên bạn bè của account | 2023-11-09 | Hiển thị đúng danh sách tên bạn bè của account | Fail | #12851 | 2023-11-10
Other'sPage-25 |  | Kiểm tra Friend Suggest | Kiểm tra hiển thị đúng thông tin có bạn chung |  | 1. Kiểm tra thông tin những người bạn hiển thị trên màn hình |  | 1. Thông tin trên Hiển thị đúng so vớiDB | 2023-11-09 | 1. Thông tin trên Hiển thị đúng so vớiDB | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-26 |  | Shortcuts | Quay về màn Newsfeed khi click Newfeed ở Timeline |  | Đang ở Time line 1.Click "Newsfeed" |  | Màn hình hệ thống điều hướng về màn Newsfeed | 2023-11-09 | Màn hình hệ thống điều hướng về màn Newsfeed | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-27 |  |  | Logout thành công |  | Đang ở Time line 1.Click button "Logout" |  | Logout thành công và quay về màn hình Log in | 2023-11-09 | Logout thành công và quay về màn hình Log in | Pass |  | 2023-11-10 | Chú ý thừa ký tự 
Other'sPage-28 |  | Scroll Back to Top | Check nghiệp vụ button |  | Click button |  | Màn hình cuộn lên đầu Header của "Thaomeo" | 2023-11-09 | Màn hình cuộn lên đầu Header của "Thaomeo" | Pass |  | 2023-11-10
Màn hình Friend list của Other's Page
Other'sPage-29 | Kiểm tra truy cập màn hình | Truy cập bằng cách click button Friends trên màn hình Other's page | Session còn hiệu lực | - Truy cập account Thaomeo/123456 - Đang ở màn hình Other's page: Thao12345 - Session còn hiệu lực | 1. Click button Friends 2. Kiểm tra hiển thị màn hình |  | 2. Hiển thị màn hình Friend list của Other's page | 2023-11-09 | 2. Hiển thị màn hình Friend list của Other's page | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-30 |  |  | Session hết hiệu lực | - Truy cập account Thaomeo/123456 - Đang ở màn hình Other's page: Thao12345 - Session hết hiệu lực | 1. Click button Friends 2. Kiểm tra hiển thị màn hình |  | 2. Hiển thị màn hình Login | 2023-11-09 | 2. Hiển thị màn hình Login | Pass |  | 2023-11-10 | Check thêm 1 case: Sau khi hết session, tài khoản đăng nhập lại sẽ mong đợi trở về đúng màn hình đang thao tác(Friends list)
Other'sPage-31 |  | Truy cập bằng cách copy link | Session còn hiệu lực |  | 1. Paste link vào cùng trình duyệt Chorme https://social-network.warface.codegym.vn/wall/{id_user}/friends/{id_user} 2. enter/click icon kính lúp | Link: https://social-network.warface. codegym.vn/wall/247/friends/247 | 2. Hiển thị màn hình Friend list của Other's page | 2023-11-09 | 2. Hiển thị màn hình Friend list của Other's page | Pass |  | 2023-11-10 | Nên Check thêm UI và access right của Information/Friends request
Other'sPage-32 |  |  | Session hết hiệu lực |  | 1. Paste link vào cùng trình duyệt Chorme https://social-network.warface.codegym.vn/wall/{id_user}/friends/{id_user} 2. enter/click icon kính lúp | Link: https://social-network.warface. codegym.vn/wall/247/friends/247 | 2. Hiển thị màn hình Login | 2023-11-09 | 2. Hiển thị màn hình Login | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-33 | Check UI | Kiểm tra UI | Kiểm tra số lượng Item | - Truy cập account Thaomeo/123456 - Đang ở màn hình Other's page: Thao12345 - Session còn hiệu lực | Kiểm tra số lượng Item |  | Hiển thị đúng như spec | 2023-11-09 | Hiển thị đúng như spec | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-34 |  |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  | Kiểm tra vị trí, font, size, màu sắc |  | Hiển thị đúng theo thiết kế | 2023-11-09 | Hiển thị đúng theo thiết kế | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-35 |  |  | Kiểm tra trạng thái |  | Kiểm tra trạng thái |  | Các item đều ở trạng thái enable | 2023-11-09 | Các item đều ở trạng thái enable | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-36 |  |  | Kiểm tra giá trị default |  | Kiểm tra giá trị default |  | Hiển thị đúng theo thiết kế | 2023-11-09 | Hiển thị đúng theo thiết kế | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-37 | Check Business | Kiểm tra hiển thị danh sách bạn bè |  |  | Kiểm tra hiển thị danh sách bạn bè |  | Hiển thị4 user trên 1 hàng | 2023-11-09 | Hiển thị4 user trên 1 hàng | Pass |  | 2023-11-10 | Hiển thị theo quy tắc nào?Check các trường hợp >4 bạn bè, 8 bạn bè
Other'sPage-38 |  | Kiểm tra hiển thị thông tin bạn bè |  |  | Kiểm tra hiển thị thông tin bạn bè | Kiểm tra Friend 'thuha98' Select * From social_network.user Where username=Thaomeo' | User hiển thị các thông tin sau: - Ảnh nền - Avatar - Name - Địa chỉ (ward) - Job - Gender - Birthday - Marriage Thông tin được lấy từ trong DB | 2023-11-09 | User hiển thị các thông tin sau: - Ảnh nền - Avatar - Name - Địa chỉ (ward) - Job - Gender - Birthday - Marriage Thông tin được lấy từ trong DB | Pass |  | 2023-11-10 | Username có thể có nhiều người trùng tên. Nếu select theo username sẽ có thể có nhiều kết quả=> Nên thêm điều kiện là bạn bè của tài khoản đang đăng nhập 'Thaomeo' trong câu lệnh SQL
Other'sPage-39 |  | Kiểm tra tìm kiếm theo tên bạn bè | Kiểm tra tìm kiếm tương đối |  | 1. Nhập 1 phần tên của User muốn tìm kiếm 2. Nhấn enter/click icon kính lúp/icon tìm kiếm 3. Kiểm tra hiển thị danh sách Firend | User: Ha select username from social_network.user where user_id in (select friend_id from social_network.friends as f join social_network.user u on f.user_id=u.user_id where u.user_id=(select user_id from social_network.user as user join social_network.account acc on user.account_id=acc.account_id where account_name='thanhcao')) and username like '%Ha%' | 3. Hiển thị tất cả các user có tên chứa "Ha" | 2023-11-09 | 3. Hiển thị tất cả các user có tên chứa "Ha" | Fail | #12852 | 2023-11-10 | - Step nên nêu ra Nhập keyword: Ha - Câu lệnh SQL sai. - Truy vấn này trả về danh sách bạn của tài khoản thanhcao có chứa ký tự 'Ha'. - Trong khi đó đang đăng nhập tài khoản Thaomeo
Other'sPage-40 |  |  | Kiểm tra tìm kiếm tuyệt đối |  | 1. Nhập chính xác tuyệt đối tên của User muôn tìm kiếm 2. Nhấn enter/click icon kính lúp/icon tìm kiếm 3. Kiểm tra hiển thị User tìm kiếm | User: HaiFLC select username from social_network.user where user_id in (select friend_id from social_network.friends as f join social_network.user u on f.user_id=u.user_id where u.user_id=(select user_id from social_network.user as user join social_network.account acc on user.account_id=acc.account_id where account_name='thanhcao')) and username ='HaiFLC' | 3. Hiển thị duy nhất 1 user có tên "HaiFLC" | 2023-11-09 | 3. Hiển thị duy nhất 1 user có tên "HaiFLC" | Fail | #12852 | 2023-11-10 | - Step nên nêu rõ nhập chính xác Keyword: HaiFLC - Câu lệnh SQL sai account_name như case48
Other'sPage-41 |  |  | Kiểm tra tìm kiếm theo tên khi không nhập thông tin tìm kiếm |  | 1. Để trống textbox tìm kiếm 2. Nhấn enter/click icon kính lúp/icon tìm kiếm 3. Kiểm tra hiển thị danh sách Friend của Other's page |  | 3. Hiển thị danh sách tất cả các Friend của Other's Page | 2023-11-09 | 3. Hiển thị danh sách tất cả các Friend của Other's Page | Fail | #12852 | 2023-11-10
Other'sPage-42 |  |  | Kiểm tra tìm kiếm User không phải là bạn của Friend hoặc User không tồn tại |  | 1. Nhập tên User là "khongcogi" 2. Click button Tìm kiếm/ nhấn enter/click icon kính lúp 3. Kiểm tra hiển thị danh sách Friend |  | 3. Hệ thống hiển thị: "Không có dữ liệu" | 2023-11-09 | 3. Hệ thống hiển thị: "Không có dữ liệu" | Fail | #12852 | 2023-11-10 | - Requirement không có thông tin này, cần trao đổi lại - Cần thêm tiền điều kiện user 'khongcogi' không phải là bạn của Thaomeo hoặc không tồn tại
Other'sPage-43 |  | Kiểm tra button Load more | Kiểm tra chức năng hiển thị thêm bài viết thành công khi click Loadmore |  | 1. Click button Load more 2. Kiểm tra hiển thị màn hình |  | 2. Hiển thị thêm4 Friend | 2023-11-09 | 2. Hiển thị thêm4 Friend | Pass |  | 2023-11-10
Other'sPage-44 |  | Kiểm tra click tên bạn của user | Kiểm tra điều hướg thành công tới trang bạn của user |  | 1. Click vào tên bạn của user 2. Kiểm tra điều hướng màn hình |  | 2. Điều hướng đến trang page bạn của user | 2023-11-09 | 2. Điều hướng đến trang page bạn của user | Pass |  | 2023-11-10 | - Chú ý chính tả 'hướg thàn' và format văn bản

## Check list_Create post
Check list bug Create post
No | Check Content | Status | Check Date | QA check | Note
1 | Có thực hiện test đầy đủ theo TC hay không? | OK | 2023-11-11 | LVui
2 | Có thực hiện report bug lên hệ thống quản lý bug đầy đủ không? Note mã bug ở redmine vào file test. Khi đưa bug chọn bug Owner, và release | NG | 2023-11-11 | LVui | - Log bug nhưng không cập nhật đủ trong TC
3 | Có ghi lại hình ảnh lỗi hoặc video không? | NG | 2023-11-11 | LVui | - Nên highlight lỗi trong hình ảnh lỗi để dễ nhận biết, và nên cap cả thời gian lỗi để biết được chính xác thời điểm lỗi đã xảy ra.
4 | Có Kiểm tra trạng thái các bug, cập nhật trạng thái chính xác ? | NG | 2023-11-11 | LVui | 12923 , 12924 check lại các case này có thể do mạng kém nên chưa load kịp
5 | Bug khi report đã đủ các thông tin cần thiết chưa? The title Precondition Procedure/Steps Expected results Actual Results Attachment Version web/app Device/account | NG | 2023-11-11 | LVui | 1. Bug 12920 - Procedure/Steps sai ( Click button là button gì ?) + Click icon image + Chọn ảnh file:Harry Potter and the Philosopher's Stone.pdf 2. Bug 12921 - Procedure/Steps: Nên nêu rõ chọn ảnh có định dạng .png/.jpg/.jpeg - Actual result này không có trong Requirement nên trao đổi lại với người viết Requirement
6 | Có sót bug không ? | OK | 2023-11-11 | LVui
7 | Có lỗi chính tả/ ngữ pháp không? | NG | 2023-11-11 | LVui | - Chú ý viết đúng chính tả: "yêu cầu" không phải "yêu câu" ( 12921)

## Check list_Others page
Check list bug Others page
No | Check Content | Status | Check Date | QA check | Note
1 | Có thực hiện test đầy đủ theo TC hay không? | OK | 2023-11-11 | LVui
2 | Có thực hiện report bug lên hệ thống quản lý bug đầy đủ không? Note mã bug ở redmine vào file test. Khi đưa bug chọn bug Owner, và release | OK | 2023-11-11 | LVui
3 | Có ghi lại hình ảnh lỗi hoặc video không? | NG | 2023-11-11 | LVui | - Bug 12844 , 12852 nên dùng video mô tả cho rõ ràng thay vì dùng ảnh
4 | Có Kiểm tra trạng thái các bug, cập nhật trạng thái chính xác? | OK | 2023-11-11 | LVui
5 | Bug khi report đã đủ các thông tin cần thiết chưa? The title Precondition Procedure/Steps Expected results Actual Results Attachment Version web/app Device/account | OK | 2023-11-11 | LVui
6 | Có sót bug không ? | OK | 2023-11-11 | LVui
7 | Có lỗi chính tả/ ngữ pháp không? | NG | 2023-11-11 | LVui | - Chú ý cách trình bày, nên in đậm các đầu mục cho dễ nhìn(Tham khảo bug của tester khác) - Không nên viết tắt "avt" 12842