## Checklist My Page
No | Check Content | Status | Check Date | QA check | Note
1 | Có thực hiện test đầy đủ theo TC hay không? | NG | 2023-11-11 | Chinh | Case 37 chưa thực hiện Test
2 | Có thực hiện report bug lên hệ thống quản lý bug đầy đủ không? Note mã bug ở redmine vào file test. Khi đưa bug chọn bug Owner, và release | NG | 2023-11-11 | Chinh | Lỗi 405 khi tìm kiếm nên để thành 1 lỗi
3 | Có ghi lại hình ảnh lỗi hoặc video không? | OK | 2023-11-11 | Chinh
4 | Có Kiểm tra trạng thái các bug, cập nhật trạng thái chính xác, ? | OK | 2023-11-11 | Chinh
5 | Bug khi report đã đủ các thông tin cần thiết chưa? The title Precondition Procedure/Steps Expected results Actual Results Attachment Version web/app Device/account | OK | 2023-11-11 | Chinh

## Checklist Chat
No | Check Content | Status | Check Date | QA check | Note
1 | Có thực hiện test đầy đủ theo TC hay không? | OK | 2023-11-11 | Chinh
2 | Có thực hiện report bug lên hệ thống quản lý bug đầy đủ không? Note mã bug ở redmine vào file test. Khi đưa bug chọn bug Owner, và release | OK | 2023-11-11 | Chinh | Lỗi thanh Croll nên để thành 1 lỗi Chú ý chính tả khi Log Bug (12956)
3 | Có ghi lại hình ảnh lỗi hoặc video không? | OK | 2023-11-11 | Chinh
4 | Có Kiểm tra trạng thái các bug, cập nhật trạng thái chính xác, ? | OK | 2023-11-11 | Chinh
5 | Bug khi report đã đủ các thông tin cần thiết chưa? The title Precondition Procedure/Steps Expected results Actual Results Attachment Version web/app Device/account | OK | 2023-11-11 | Chinh

## Test report
TEST REPORT
|  |  | Project Name |  | Tinder |  |  |  | Creator |  |  |  | Thủy
|  |  | Project Code |  | Tinder07 |  |  |  | Reviewer/Approver |  |  |  | Kiều Chinh
|  |  | Document Code |  | Tinder07_Test Report_vx.x |  |  |  | Date |  |  |  | 2023-11-11
Notes
I. Bug of Funtions
|  |  | No | Module code |  | Pass |  | Fail | Untesed |  | N/A | Block | Number of test cases
|  |  | 1 | My Page |  | 53 |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 68
|  |  | 2 | Chat |  | 12 |  | 16 | 2 |  | 1 | 0 | 38
3
|  |  |  | Total |  | 65 |  | 31 | 2 |  | 1 | 0 | 106
|  |  |  | Test coverage |  |  | 91.43%
|  |  |  | Test successful coverage |  |  | 61.9%
II. Report by Defect
1. Classify Defect
|  | BugID | Bug/Nobug |  | Bug type | Cause of bug |  |  |  | Not-bug Classification |  |  |  | Action
|  | 12888 | Bug |  | Functional | Coding mistake
|  | 12935 | Bug |  | Functional | Coding mistake
|  | 12961 | Bug |  | Functional | Coding mistake
|  | 12971 | Bug |  | Functional | Coding mistake
|  | 12957 | Bug |  | Functional | Coding mistake
|  | 12956 | Bug |  | Functional | Coding mistake
|  | 12953 | Bug |  | Functional | Coding mistake
2. Bug Analysis
2.1 Bug reason
| No |  |  | Reason |  |  |  |  | Number
| 1 |  |  | Coding mistake |  |  |  |  | 7
| 2 |  |  | Misunderstand Document |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  | Unclear Document |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  | Error in Document |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  | Other |  |  |  |  | 0
2.2 No Bug
| No |  |  | Reason |  |  |  |  | Number
| 1 |  |  | As Specified | [8 empty] | 0
| 2 |  |  | Duplicate | [8 empty] | 0
| 3 |  |  | Insufficient execution environment | [8 empty] | 0
| 4 |  |  | Data error | [8 empty] | 0
| 5 |  |  | Error in Testing procedure | [8 empty] | 0
| 6 |  |  | Cannot Reproduce | [8 empty] | 0
| 7 |  |  | Connected system bad | [8 empty] | 0
| 8 |  |  | Cause unknown | [8 empty] | 0
| 9 |  |  | Requirement error | [8 empty] | 0
| 10 |  |  | Other | [8 empty] | 0