## Estimate
Pages | Sub-feature | Req | Review Req | Update | TC | Review TC | Update | Integration TC | Review Integration TC | Test | log bug | Phân tích bug & Report
Login | Login | Uyên | Yến | Uyên | Linh Chi | Thảo | Linh Chi | All Members | All Members | Minh Anh | Minh Anh | All Members
Register | Register | Linh Chi | Thảo | Linh Chi | Minh Anh | Uyên | Minh Anh |  |  | Huy | Huy
ForgotPass | ForgotPass | Minh Anh | Uyên | Minh Anh | Huy | Linh Chi | Huy |  |  | Hà | Hà
Search | Search - default + Advance | Huy | Linh Chi | Huy | Hà | Minh Anh | Hà |  |  | Phương | Phương
Group | Danh sách nhóm + Group Timeline | Hà | Minh Anh | Hà | Phương | Huy | Phương |  |  | Linh Chi | Linh Chi
| Group - Member + Warning + Participate | Phương | Huy | Phương | Chinh | Hà | Chinh |  |  | Uyên | Uyên
Newsfeed | Newsfeed | Chinh | Hà | Chinh | Uyên | Vân Anh | Uyên |  |  | Yến | Yến
My Pages | My Pages | Vui | Vân Anh | Vui | Yến | Chinh | Yến |  |  | Thảo | Thảo
Other's Pages | Other's Pages | Yến | Chinh | Yến | Thảo | Vui | Thảo |  |  | Chinh | Chinh
Friend's Pages | Friend's Pages | Thảo | Vui | Thảo | Uyên | Yến | Uyên |  |  | Linh Chi | Linh Chi
Edit Profile | Edit Profile | Uyên | Yến | Uyên | Vui | Thảo | Vui |  |  | Minh Anh | Minh Anh
| Change Avatar | Linh Chi | Thảo | Linh Chi | Minh Anh | Vân Anh | Minh Anh |  |  | Vui | Vui
| Change Password | Minh Anh | Vân Anh | Minh Anh | Huy | Linh Chi | Huy |  |  | Hà | Hà
| Change Status | Huy | Linh Chi | Huy | Hà | Minh Anh | Hà |  |  | Vân Anh | Vân Anh
Common | Header | Hà | Minh Anh | Hà | Vân Anh | Huy | Vân Anh |  |  | Vui | Vui
| Friends suggest | Vân Anh | Huy | Vân Anh | Chinh | Hà | Chinh |  |  | Yến | Yến
| Advertisment | Chinh | Hà | Chinh | Vui | Phương | Vui |  |  | Phương | Phương
| Chat | Vui | Phương | Vui | Yến | Chinh | Yến |  |  | Thảo | Thảo
| Create Post | Yến | Chinh | Yến | Thảo | Vui | Thảo |  |  | Vân Anh | Vân Anh
| Post List | Thảo | Vui | Thảo | Vân Anh | Uyên | Vân Anh |  |  | Huy | Huy
| Comment + Reply + List | Vân Anh | Uyên | Vân Anh | Linh Chi | Yến | Linh Chi |  |  | Chinh | Chinh
Total
Link Trello
Link Requirement

## Thông tin học viên
STT | Họ Tên | Năm sinh | Điểm mạnh(kỹ năng, ngoại ngữ) | Chuyên ngành học
1 | Nguyễn Lê Huy
2 | Lê Thị Vui
3 | Nguyễn Sỹ Hà | 2000 | Tư duy nhanh, cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm cao, luôn nghĩ kỹ trước khi hành động để đưa ra giải pháp hợp lý nhất, Ngoại ngữ: Tiếng Anh: đọc - hiểu, chứng chỉ Toeic 600 | Công nghệ thông tin
4 | Nguyễn Thị Yến
5 | Đào Vân Anh | 1993 | Ngoại ngữ: Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản Tiếng anh: đọc hiểu cơ bản Kỹ năng: Biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến. Tinh thần trách nhiệm với công việc | Thú y
6 | Nguyễn Thị Thảo | 2000 | Ngoại ngữ :Tiếng anh kỹ năng đọc, viết, hiểu cơ bản Lắng nghe và đóng góp ý kiến cùng mọi người, nhận ra những nhược điểm của bản thân để sửa đổi, có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm trong công việc. Khả năng làm việc nhóm | Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
7 | Vũ Hoàng Linh Chi | 1999 | Tiếng Anh: đọc hiểu cơ bản Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, có trách nhiệm với công việc | Kế toán
8 | Phạm Thị Minh Anh
9 | Đỗ Thu Phương | 2002 | Ngoại ngữ: Chứng chỉ B2 vstep _ nghe nói đọc hiểu thông thạo, giao tiếp cơ bản Điểm mạnh: Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và tính chủ động cao | Thương mại điện tử & Marketing số
10 | Nguyễn Kiều Chinh | 2001 | Biết lắng nghe ý kiến của mọi người; bình tĩnh xử lý tình huống; cởi mở, hòa đồng với mọi người; tư duy logic; có tinh thần cầu tiến, hết mình với kế hoạch đã đề ra,có trách nhiệm với công việc. | Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc